## Аносино Парк
Ячейки, выделенные данным цветом - обязательны к заполнению
Ведомость договорной цены
на строительно-монтажные работы по устройству дорожного покрытия территории коттеджного поселка "Аносино Парк", расположенных в деревне Аносино г.о. Истра Московской области, с кадастровым номером 50:08:0050329:1124.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб.) |  | Общая стоимость |  |  | Примечание
|  |  |  | Работ | Мат-ла и эксплуат м/м | Работ | Мат-ла и эксплуат м/м | Всего, с НДС 20%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Дороги. 1-я очередь
1.1 | Устройство корыт дорожных механизированно с погрузкой и вывозом грунта до 1 км с работой на отвале | м2 | 6595.87 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Устройство основания и дорожного средней крупности песка (h=250 мм) с уплотнением | м2 | 6595.87 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Укладка разделимельного слоя из геотекстиля марки 200 | м2 | 6595.87 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство щебеночного основания из щебня фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 (h=150 мм) | м2 | 6595.87 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Устройство щебеночного основания из щебня фр. 5-20 мм по ГОСТ 8267-93 (h=50 мм) с учетом расклинцовки | м2 | 6595.87 |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Розлив битумной эмульсии | м2 | 6595.87 |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Укладка крупнозернистого асфальтобатона марки II по ГОСТ 9128-91 (h=70 мм)(с учетом использования асфальтоукладчика) | м2 | 6595.87 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Дороги. 2-я очередь
2.1 | Устройство корыт дорожных механизированно с погрузкой и вывозом грунта до 1 км с работой на отвале | м2 | 16230.1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Укладка разделимельного слоя из геотекстиля марки 200 | м2 | 16230.1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Устройство основания и дорожного средней крупности песка (h=250 мм) | м2 | 16230.1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Устройство щебеночного основания из щебня фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 (h=150 мм) | м2 | 16230.1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Устройство щебеночного основания из щебня фр. 5-20 мм по ГОСТ 8267-93 (h=50 мм) с учетом расклинцовки | м2 | 16230.1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Устройство кюветов
3.1 | Разработка грунта в отвал мезанизированно с погрузкой и вывозом грунта ло 1 км, с работой на отвале | м3 | 1984.95 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Устройство песчаной обоймы под трубы h=0.05м в уплотненном состоянии. | м3 | 10.35 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 400 мм | м.п. | 207 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Устройство железобетонных въездов на участки. 1-я очередь
4.1 | Устройство корыт глубиной до 250мм механизированно с погрузкой и вывозом грунта до 1 км с работой на отвале | м2 | 2230 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Устройство песчаной обоймы под трубы h=0.05м в уплотненном состоянии. | м3 | 26.95 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 400 мм | м.п. | 539 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Устройство железобетонного основания из бетона В15 с дорожной сеткой 100х100х4мм, толщ. 150мм | м2 | 2230 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Устройство тротуаров
5.1 | Устройство корыт глубиной до 200мм механизированно с погрузкой и вывозом грунта до 1 км с работой на отвале | м2 | 2548 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Устройство основания из дорожного средн.крупности песка (h=100мм) | м2 | 2548 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Укладка разделительного слоя из геотекстиля марки 200 с учетом потерь на криволинейные поверхности | м2 | 2548 |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Устройство щебеночного основания щебня фр.20-40 по ГОСТ 8267-93 (h=50мм) | м2 | 2548 |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Устройство щебеночного основания щебня фр.2-20 по ГОСТ 8267-93 (h=50мм) с учетом расклинцовки | м2 | 2548 |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Монтаж дорожного бортового камня | м.п. | 2535 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Устройство укрепительной полосы обочины
6.1 | Уплотнение грунта катком 16 т. | м2 | 2081.1 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Устройство укрепительной полосы обочины из асфальтной крошки шириной 300мм (h=70 мм) | м2 | 2081.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| *Всего затрат по объему, руб с НДС20% | [6 empty] | 0
Условия выполнения договора:
1 | Аванс напрямую | руб.
2 | Срок производства работ | календ. дней
3 | Гарантийные обязательства (не менее 2 лет) | лет
4 | Готовность приступить к работам до заключения договора (по гарантийному письму) | да/нет
5 | Оборот компании за 2019 год | руб.
6 | Оборот компании за 2020 год | руб.
7 | Наличие допуска СРО на производство работ | да / нет
8 | ИНН компании
*в итоговую стоимость работ входят расходы, а именно: налоги; подготовительные работы; транспортные; погрузочно/разгрузочные работы; охрана материала до сдачи; обеспечение временными сетями для выполнения работ (ЭОМ)